| 9 | Участие педагогов в мастер-классах по применению технологии В. В. Воскобовича. | по необходимости |  | Зам.зав.по ВМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проведение первичного мониторинга уровня интеллектуального развития. | 30 мая 2018 г. |  | Зам.зав.по ВМР,психолог |
| 11 | Оснащение игровой среды групп методическими комплексами В. Воскобовича. | до 1 июля 2018 г. |  | Министерство образ.РД |
| 12 | Создание условия для коллективных и индивидуальных игр. | до 1 июля 2018 г. |  | Руководитель |
| 13 | Разработка авторских игровых занятий на основе дидактического материала В. Воскобовича. | до 1 августа 2018 г. |  | Зам.зав.по ВМР |
| 14 | Презентации для родителей | до 15 августа 2018 г. |  | Зам.зав.по ВМР |
| 15 | Участие в конкурсе на авторское игровое занятие на основе дидактического материала В. Воскобовича. | Ноябрь 2018 г. |  | Педагоги ДОУ |
| 16 | Публикации на сайте организации | Ежемесячно, до 23 числа отчетного месяца |  |  |
| 17 | Проведение срезов уровня интеллектуального развития | Раз в квартал |  | Психолог |
| 18 | Создание видеоролика помещение, которые оснащены комплексами | до 1 сентября 2018 г. |  | Зам.зав.по ВМР |
| 19 | Создание видеоролика с отзывами родителей, педагогов | до 1 сентября 2018 г. |  | Зам.зав.по ВМР |
| 20 | Обеспечение условий для систематического повышения мастерства педагогов | Вначале учебного года |  | ДИРО |
| 21 | Активное участие родителей, воспитателей и детей в открытых мероприятиях ДОУ, конкурсах | В течение года |  | Руководитель |
| 22 | Формирование методической копилки детского сада по технологии Воскобовича. | В начале учебного года |  | Зам.зав.по ВМР |
| 23 | Создание индивидуальной карты развития личности ребенка в ДОУ | В начале учебного года |  | Психолог |
| 24 | Создание баннера в детском саду о реализации проекта Минобрнауки РД в детском саду | В июле |  | Руководитель |
| 25 | Открытые занятия на уровне детского сада | В течение года |  | Зам.зав.по ВМР |
| 26 | Конкурс на уровне детского сада среди воспитателей | В течение года |  | Зам.зав.по ВМР |

3. Контактная информация об участниках рабочей группы проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель рабочей группы | Лачинова Марият Мовлудиновна | Заведующий | тел.89886327965 |
| 2. | Участники рабочей группы ведомства | Шихова Кулян Алсафаевна Баайрамова Ирада Мизаферовна Сефербекова Саимат Шихкеримовна Рустамова Айшат Сабировна | Зам.зав.по ВМР Воспитатель–пред.ПК Психолог Воспитатель | тел:898882989182 тел:89634270173 тел:89282506876 тел:89634153545 |